## Gantt com gráfico exercício
# | Atividade | Início | Duração | Término
1 | Tarefa 1 | 2016-04-28 | 2
2 | Tarefa 2 | 2016-04-30 | 3
3 | Tarefa 3 | 2016-05-03 | 3
4 | Tarefa 4 | 2016-05-07 | 4
5 | Tarefa 5 | 2016-05-09 | 3
6 | Tarefa 6 | 2016-05-13 | 5
7 | Tarefa 7 | 2016-05-16 | 6
8 | Tarefa 8 | 2016-05-20 | 4
9 | Tarefa 9 | 2016-05-25 | 5
10 | Tarefa 10 | 2016-05-27 | 2

## Gantt com gráfico pronto
# | Atividade | Início | Duração | Término
1 | montagem placa deslocamento | 2018-09-01 | 3 | 2018-09-04
2 | programação deslocamento | 2018-09-04 | 8 | 2018-09-12
3 | integração e teste deslocamento | 2018-09-12 | 8 | 2018-09-20
4 | montagem placa força | 2018-09-20 | 3 | 2018-09-23
5 | programação força | 2018-09-23 | 7 | 2018-09-30
6 | integração e teste força | 2018-09-30 | 7 | 2018-10-07
7 | integração e teste força desloc | 2018-10-07 | 10 | 2018-10-17
8 | circuito e prog. Temperatura | 2018-10-17 | 10 | 2018-10-27
9 | integração e teste temperatura | 2018-10-27 | 7 | 2018-11-03
10 | integração e teste das medidas | 2018-11-03 | 20 | 2018-11-23
11 | interface baseada em PC | 2018-11-23 | 15 | 2018-12-08
12 | transferencia de dados excel | 2018-12-08 | 15 | 2018-12-23
13 | relatório prévio 1 | 2018-09-30 | 2 | 2018-10-02
14 | relatório prévio 2 | 2018-10-30 | 2 | 2018-11-01
15 | relatório conclusivo | 2018-12-15 | 2 | 2018-12-17
montagem placa deslocamento
montagem placa força
montagem placa desl. e força
montagem placa encoder
programação deslocamento
programação força
programação desl. força
programação encoder
integração e teste deslocamento
teste e integração força
teste e integração desl. força
interface baseada em PC
transferencia de dados excel
Formulas:
Término = [Início]+[Duração]
Início = [Término, row above]